## Hoja 1
Unidad académica | Plan | EAP | TIPO ASIGNATURA | FAC | MODALIDAD | Formato P | Formato SP | Formato D | Estado de Diseño | Ciclo | COD. | ASIGNATURA | Número de Formatos | VALIDADOR | Comentario | FECHA DE FINALIZACIÓN DE DISEÑO | FECHA DE INICIO VALIDACIÓN | FECHA DE TÉRMINO VALIDACIÓN | Etapa de la validación | Enlace de sílabo | Sìlabo actualizado 1 | Docente diseñador | Diseñador instruccional | Carpeta de entregables | % | Fecha de envío de observaciones del Validador al DI | Comentario | Asignatura observada | Nivel de observación | Fecha de respuesta del Diseñador a observación | Estado de la validación | Comentarios después del levantamiento de las observaciones | Recomendaciones | Carpeta Diseño Validado
UC | 2024 | Transversal CE | Transversal CE | CE | P-SP-D | P | V | V | Nuevo | 7 | 24UC00120 | Agilidad para la Gestión de Proyectos | 1 | Jean Pablo Suyo Rojas |  | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-15 |  | https://drive.google.com/file/d/1f064JII7d5s-vMPM9aI6JRYrCRS_Rju8/view?usp=drive_link |  | Hernán Gomez Cisneros | Jorge Luis Aliaga Chagua | https://drive.google.com/drive/folders/1VkYjZAvrzgkgdJmy6vF_qyRE9p9p0Ezg | 100 | 2026-09-19 |  | Sí | Moderada | 2026-09-22 | Pasa a implementación |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/192q5Q84a7i1jJSEpBMN2mwEQmDs0bTsr?usp=drive_link
UC | 2024 | Ingeniería Eléctrica | Especialidad |  | P-SP | P | B | No aplica | Nuevo | 7 | 24UC00688 | Líneas de Transmisión | 1 | Fredd Ivan Tipismana Becerra |  | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-23 |  | https://drive.google.com/file/d/1egwVcpWacVsUI6o5jiKt9IWh5GbH-B_W/view?usp=drive_link |  | Erick Arca Berrios | Jean Carlos Espinoza Yantas | 24UC00688 - Líneas de Transmisión | 100 | 2026-09-23 | La asignatura evidencia un diseño pedagógico coherente y adecuadamente alineado con los resultados de aprendizaje, contenidos y estrategias de evaluación, destacando la articulación de un caso real como hilo conductor, la interactividad de sus objetos de aprendizaje y la solidez de los productos académicos con pautas claras de plus humano y transparencia en el uso de IA. Se identifican observaciones relacionadas principalmente con la inclusión de vídeos externos de excesiva duración asignados de forma pasiva en la guía de aprendizaje (con recursos que superan las dos horas en las Unidades 1 y 3) y la duplicidad del recurso audiovisual entre las Unidades 3 y 4. En conjunto, la asignatura presenta condiciones favorables para su implementación, sujetas al levantamiento de estas observaciones mediante la sustitución de los vídeos extensos por píldoras breves de microlearning y la eliminación del material duplicado. | Sí | Moderada | 2026-09-25 | Pasa a implementación | La asignatura presenta una adecuada articulación entre los resultados de aprendizaje, contenidos, actividades, recursos y evaluación, incorporando estrategias activas y simuladores interactivos pertinentes para la modalidad semipresencial. Considerando las precisiones brindadas por el diseñador instruccional, se dan por atendidas las observaciones relacionadas con la sustitución de los recursos audiovisuales por videos breves en la Guía de Aprendizaje y la sustentación del uso de lecturas especializadas en formato PDF. En términos generales, la asignatura cumple con las condiciones requeridas, obtiene una valoración general de Buena y se considera apta para su implementación. |  | https://drive.google.com/drive/folders/1R5FQv2huvKJZAdYbDDhbmOs4FBo9HzN7?usp=drive_link
UC | 2024 | Administración y Negocios Digitales | Especialidad | CE | P-D | P | No aplica | V | Nuevo | 7 | 24UC00224 | Comercio Digital | 1 | Jean Pablo Suyo Rojas |  | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2026-09-19 |  | https://drive.google.com/file/d/1iMSNKzGqVrHyjHpSAsjx9y4DiDGtjy2w/view?usp=drive_link |  | Davy Dario Veli Rojas | Joyce David Sedano Mendoza | https://drive.google.com/drive/folders/1CSkd3DtPodSCWTOiS2eLfQlskKJz6IuG | 100 | 2026-09-19 |  | Sí | Moderada | 2026-09-21 | Pasa a implementación |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1Jd-gCY_RTWV7SdC9kn8cDO4OOmlNPTLT?usp=drive_link
UC | 2024 | Economía | Especialidad | CE | P-SP | P | B | No aplica | Nuevo | 7 | 24UC00358 | Econometría Avanzada | 1 | Jose Oswaldo Ospina Mejía |  | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-15 |  | https://drive.google.com/file/d/1IRQi3o-6SnGddnt77JudnaSMvqt9xxxw/view?usp=drive_link |  | Jorge Perea Fabian | Daniel Capcha Mauricio | 24UC00358 - Econometría Avanzada | 100 | 2026-09-15 | Asignatura estructurada, con contenidos didácticos y alineados a la propuesta de la guía de aprendizaje. Objetos Virtuuales que contribuyen al entendimiento de conceptos y la aplicabilidad de los contenidos. No fueron observados los recursos. El diseño temático y metodológico permite que se abarquen conceptos de alta complejidad de una forma analítica y paso a paso que contribuye al entendendimiento y aquí resultan de suma utilidad los recursos educativos propuestos como las infografias y las actividades interactivas que permitirán al estudiante ir reconociendo su nivel de apropiación temática. Las referencias bibliográficas y videos de explicación tienen rigor técnico lo cual es respaldo para la propuesta formativa. El libro: Wooldridge, J. (2010). Introducción a la Econometría: un enfoque moderno (4.ª ed.), dado que es una visualización de Google Books, tiene una alta disponibilidad de páginas lecturas, sin embargo es importante anotar que para algunas secciones que se recomienda lectura tiene páginas no disponibles. Ahora, en términos geniales no constituye un impedimento para agregarlo porque tiene un porcentaje alto de accesibilidad a los contenidos eje para la ilustración de los conceptos ejes, además que los recursos de microlearning tratan de igual manera los contenidos basados en esta fuente de lectura obligatoria, como en la lectura complementaria. Por mejorar: En una revisión y prueba del producto académico teniendo presente las recomendaciones para validación, se denota que la prueba tiene una alta probabilidad de ser resulta con IA sin que se logre evidenciar análisis propio del estudiante. Se siguiere proponer un producto académico que evidencie la aplicación conceptual en un caso de contexto real que le permita al estudiante relacionar conceptos, En últimas es reconsiderar la propuesta de prueba por otro tipo de producto de acuerdo a las opciones previstas en los lineamientos de diseño de experiencias de aprendizaje. | Sí | Moderada | 2026-09-16 | Pasa a implementación | La detallada argumentación del Diseñador Instruccional con relación a las observaciones realizadas a las evaluaciones,permitió permite tener claridad sobre el formato de las pruebas y que de acuerdo a la modalidad semipresencial serán adelantadas durante las horas de clase para observar el desempeño individual. Así mismo la explicación que se brinda ratifica la correspondencia que tienen las evaluaciones con la propuesta definida en el sílabo. | Para las sesiones sincrónicas se recomienda con una dedicación importante del tiempo sea haciendo uso de software, de uso de series históricas, de análisis en tiempo real de casos con el fin que los estudiantes puedan entrar en práctica directa con los datos y que a su vez los ejercicios se encuentren alineados con los retos que se proponen en los productos académicos que para las Unidades 1, 2 y 3. | https://drive.google.com/drive/folders/1beq-gaP5CXCo0UpKnLu_n7AQc3OUDo6P?usp=drive_link
UC | 2024 | Ingeniería Mecánica | Especialidad | ING | P-SP | P | P | No aplica | Nuevo | 7 | 24UC00712 | Mecánica de Fluidos Avanzada | 1 | Fredd Ivan Tipismana Becerra |  | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2026-09-19 |  | https://drive.google.com/file/d/1nHG6nDebjdslsaL0E5SJ8oTl2GWQj2aR/view?usp=drive_link |  | Ocola Ticona Edmundo | Joshwa Gutierrez Torres | https://drive.google.com/drive/folders/1umONYNbdGM00iaMKZ1FHAQrzKvyFDCr8 | 100 | 2026-09-19 | La asignatura evidencia un diseño coherente y adecuadamente alineado con los resultados de aprendizaje, contenidos, actividades y estrategias de evaluación, destacando la progresión de los aprendizajes, el uso de simuladores y actividades formativas, así como la articulación de los productos académicos. Se identifican únicamente observaciones menores relacionadas con la completitud de algunas referencias bibliográficas y el uso de Wikipedia como fuente en determinados materiales, además de la conveniencia de emplear voces más naturales en los podcasts generados con IA. En conjunto, la asignatura presenta condiciones favorables para su implementación, considerando el levantamiento de estas observaciones formales. | Sí | Leve | 2026-09-19 | Pasa a implementación |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1UAdE9vimRsWj9_11DTR7olfVW1sOv7rU?usp=drive_link
UC | 2024 | Ingeniería de Minas | Especialidad | ING | P-SP | P | B | No aplica | Nuevo | 7 | 24UC00714 | Mecánica de Rocas | 1 | Fredd Ivan Tipismana Becerra |  | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-15 |  | https://drive.google.com/file/d/1BvN_q-cNlzePIr8YqkbjNzSHKx2ZWUKt/view?usp=drive_link |  | Porras Mayta Julio Fredy | Jean Carlos Espinoza Yantas | https://drive.google.com/drive/folders/1eTHHF4vm_JSiXRzekP4KIfBI-0z25see | 100 | 2026-09-14 | La asignatura presenta una estructura pedagógica coherente con el sílabo y, en términos generales, evidencia una adecuada articulación entre resultados de aprendizaje, contenidos, actividades, recursos y evaluación. Asimismo, incorpora estrategias activas y recursos digitales pertinentes para la modalidad semipresencial. No obstante, se identifican aspectos que requieren ajuste, principalmente la precisión de las lecturas obligatorias por unidad y semana, la incorporación de lecturas complementarias, la delimitación clara de los OA dentro de los recursos y la revisión del método de aprendizaje basado en retos, debido a que no se encuentra previsto en el sílabo. En consecuencia, la asignatura se valora como Regular, con observación de nivel Medio, por lo que se recomienda atender estos aspectos antes de su implementación. | Sí | Moderada | 2026-09-15 | Pasa a implementación | La asignatura presenta una adecuada articulación entre los resultados de aprendizaje, contenidos, actividades, recursos y evaluación, incorporando estrategias activas y recursos digitales pertinentes para la modalidad semipresencial. Considerando las precisiones del Modelo LX, se dan por atendidas las observaciones relacionadas con la incorporación de las lecturas y la integración de estas con los Objetos de Aprendizaje. Como aspecto de mejora, se recomienda revisar la correspondencia del método de aprendizaje basado en retos declarado en la Unidad 4 con lo establecido en el sílabo. En términos generales, la asignatura cumple con las condiciones requeridas y se considera apta para su implementación. |  | https://drive.google.com/drive/folders/115EDyrRUg4KAodmKE0Vn0iWE5VSR_Ww2?usp=drive_link
UC | 2024 | Arquitectura | Especialidad | ING | P-SP | P | B | No aplica | Nuevo | 7 | 24UC00931 | Sistemas Estructurales no Convencionales | 1 | Jose Oswaldo Ospina Mejía |  | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2026-09-19 |  | https://drive.google.com/file/d/1iRrWZ9Bq997P0XRuOFu8aNv93MhlBopo/view?usp=drive_link |  | Montoya Torres Vladirmir | Joshwa Gutierrez Torres | https://drive.google.com/drive/folders/1kEKWV8_f_RWZ-cGrriGspRGKYufdzdv7 | 100 | 2026-09-17 | Asignatura estucturada y con diseño didáctico y de contenidos adecuado. Se realizaron observaciones en guía de aprendizaje, dado que faltaba el desarrollo del glosario. Tambien se realizó observación en la mejora de portada de recurso interactivo de la unidad 2, el cual requeria el titulo e imegen respectiva. | Sí | Moderada | 2026-09-22 | Pasa a implementación | En revisión de los materiales observados, se constata que fueron realizados los ajustes correspondientes en el glosario de la guía de aprendizaje y en la mejora de la portada del recurso interactivo "Tensoestructuras y Casacaras" |  | https://drive.google.com/drive/folders/1nuCO7AcHPsDKhae9AS4iRdXFbhEKy1U0?usp=drive_link
UC | 2024 | Ingeniería Industrial | Especialidad | ING | P-SP-D | P | V | V | Nuevo | 7 | 24UC00271 | Costos y Presupuestos para Ingeniería Industrial | 1 | Erika Karin Malaga Velasquez |  | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-15 |  | https://drive.google.com/file/d/1RxHw2zdEu_5y_6Ut2vgkitLRX-vJkZw6/view?usp=drive_link |  | Jose Carlos Nuñez Hidalgo | Paúl Gómez Herrera | https://drive.google.com/drive/folders/13LeXZGyqklMD_2-2zZm45ZvQ6G_ChMgr | 100 | 2026-09-15 | La asignatura Costos y Presupuestos para Ingeniería Industrial presenta una estructura pedagógica coherente con el sílabo y, en términos generales, evidencia una adecuada articulación entre los resultados de aprendizaje, los contenidos temáticos (fundamentos de costos, análisis C-O-S-T y planeación presupuestaria), las actividades formativas, los recursos digitales y el sistema de evaluación. En las carpetas Faltó la hoja calendario pero se regularizó | No | Sin Observaciones | 2026-09-24 | Pasa a implementación | En conjunto, la asignatura Costos y Presupuestos para Ingeniería Industrial presenta condiciones plenamente favorables para su implementación en el periodo académico. Observación: falta hoja calendario, misma que fue regularizada | Adjunto la hoja calendario | https://drive.google.com/drive/folders/14hOaae5AsSL8-rJlp-G2OmrMx1cbPJ9Q?usp=drive_link
UC | 2024 | Contabilidad y Finanzas | Especialidad |  | P-SP-D | P | B | V | Nuevo | 7 | 24UC00257 | Contabilidad por Sectores Económicos | 2 | Jean Pablo Suyo Rojas | DEA finalizo 30/09/2026 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 2026-10-03 |  | https://drive.google.com/file/d/1Fv54TLM98_gBHfXMO9rtlnsTt7PMsL2m/view?usp=drive_link |  | Alex Maravi Castro | César Gutierrez Zuñiga | https://drive.google.com/drive/folders/1IeG0ioYyCQsaIDrqME9xP_xeWXNygdSa | 100 | 2026-10-03 |  | Sí | Moderada | 2026-10-14 | Pasa a implementación |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1GqdTs1e8FoKZva2XFuKnbaHHnK9D7lBd?usp=drive_link
UC | 2024 | Contabilidad y Finanzas | Especialidad |  | P-SP-D | P | B | V | Nuevo | 7 | 24UC00882 | Renta Empresarial | 2 | Jose Oswaldo Ospina Mejía | DEA finalizo 30/09/2026 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 2026-10-06 |  | https://drive.google.com/file/d/1X6GjHtsyipjJJwo9D6WmQkr2tHczK5NK/view?usp=drive_link |  | Dario Ruben Rojas Aguilar | César Gutierrez Zuñiga | https://drive.google.com/drive/folders/159Y9rGr-_PVVAohadGp_S_D_PfxMT2cq | 100 | 2026-10-06 | El diseño de la experiencia de aprendizaje es coherente con la propuesta del silabo. Se desarrollan contenidos digitales innovadores que contribuyen al entendimiento de conceptos y aplicación a casos reales. Se realizan observaciones respecto a las actividades de inicio y actividades interactivas para que las respuestas sean de forma aleatoria y no predeterminada la opción a. | Sí | Moderada | 2026-10-09 | Pasa a implementación | Se confirma la aplicación de los ajustes solicitados respecto a la necesidad de aleatoridad de la respuesta en la preguntas de las actividades de inicio e interactivas. |  | https://drive.google.com/drive/folders/13uJkSmXXkfKQ2YBaBERCN878CNELXfO5?usp=drive_link
UC | 2024 | Administración | Especialidad |  | P-SP-D | P | P | V | Nuevo | 7 | 24UC00118 | Agilidad Aplicada en las Empresas 1 | 2 | Eduardo Fabio Gonzales Lopez |  | 2026-09-24 | 2026-10-05 | 2026-10-07 |  | https://drive.google.com/file/d/1cT8loXRMl02WBh_PVcdJgt9LhIMPGh7V/view?usp=drive_link |  | Edgar Fabian Guerra Delgado | Jorge Luis Aliaga Chagua | https://drive.google.com/drive/folders/1d6na5MSUmiafGz3E2QE6m_rCshQdU6Fz | 100 | 2026-10-01 | El diseño de la asignatura está bien planteado y estructurado. Hay criterio instruccional claro detrás: el uso del caso AndesMarket como hilo conductor a lo largo de las cuatro unidades le da sentido y continuidad a la ruta de aprendizaje, evitando que los temas se sientan como contenidos aislados. Solo queda corregir un par de detalles de edición: corregir el propósito de la semana 4 en la guía (donde se pegó por error el texto introductorio) y limpiar un par de cajas de texto cruzadas en el guion de esa misma semana. | Sí | Moderada | 2026-10-06 | Pasa a implementación | Se revisó la Semana 4 y se subsanó tanto en el guión como en el ZIP del objeto de aprendizaje: Pantallas 3 y 4 del guion. Se separó la respuesta esperada de la Pantalla 3 de la tabla «Aplicación a AndesMarket», que corresponde a la Pantalla 5. Además, se retiraron de la Pantalla 4 la respuesta y la retroalimentación de la Pantalla 5 que se habían duplicado. Actividad de la lámina 4. Se reemplazó la actividad de relacionar, que repetía la información de la tabla de la lámina 3, por una actividad de evaluación de decisiones («¿Formato bien elegido?»). El estudiante aplica el criterio de la lámina 3 a casos nuevos de AndesMarket en lugar de reproducir la tabla. El cambio está tanto en el guion como en el ZIP. |  | https://drive.google.com/drive/folders/1e1dp0NpsfB9qpCEsZie97BWYtivmjVwW?usp=drive_link
UC | 2024 | Administración y Finanzas | Especialidad |  | P-SP-D | B | P | V | Nuevo | 7 | 24UC00287 | Derecho Bancario y de Títulos Valores | 3 | Reynaldo Panduro LLerena | 2026-09-29 | 2026-10-22 | 2026-11-04 | 2026-11-06 |  | https://drive.google.com/file/d/1UQQ7Yn1PO1kDph_Y2no7NKHwGpkr9d7-/view?usp=drive_link |  | Juan Pilco Herrera | Daniel Capcha Mauricio | https://drive.google.com/drive/folders/1da5MayJgbexhJF53m8BmF8jxjr_VyFt2 | 100
UC | 2024 | Ingeniería Ambiental | Especialidad |  | P-SP-D | P | P | V | Nuevo | 7 | 24UC00124 | Análisis del Ciclo de Vida | 2 | Eduardo Fabio Gonzales Lopez |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-29 |  | https://drive.google.com/file/d/1vcVZO5ybv261vSu4fDFV5jIwVD16Y00b/view?usp=drive_link |  | Giovanna Lazaro Espinoza | Daniel Capcha Mauricio | https://drive.google.com/drive/folders/1L-E8MyiYVQlDJO4SUfsKy4lmW1ZVllOV | 100 | 2026-09-28 | La asignatura tiene un diseño sólido y bien articulado. Como oportunidades de mejora, corregir en la Hoja Calendario la discordancia horaria (se declaran 4 h presenciales frente a las 2 h síncronas reales divididas en 2 sesiones de 1 h más 6 h virtuales asíncronas), unificar la tipografía, corregir el índice y alinear el carácter individual o grupal de las evaluaciones con la Guía del Estudiante. En segundo lugar, en los Foros Formativos, reconfigurar las consignas para viabilizar la participación multimodal. En tercer lugar, respecto a los Productos Académicos e integridad académica frente a IA generativa; en el PA3, unificar la nomenclatura interna del archivo y pedir una hoja de cálculo editable. Finalmente, en recursos didácticos, se deben regenerar las imágenes con IA de las microlecturas U2-S3 y U4-S7 corrigiendo erratas, signos de interrogación y mezclas de inglés/español, e integrar el diagrama de flujo referencial en U2-S4. | Sí | Moderada | 2026-10-06 | Pasa a implementación | Hoja de calendarización: Se uniformizó la estructura, el formato y la distribución horaria (síncrona y virtual) según el sílabo, asegurando coherencia entre la modalidad (individual/grupal) de las evaluaciones y sus productos. Foros (U1 a U4): Se cambiaron las consignas de carga de matrices por casos contextualizados enfocados en análisis, debate y toma de decisiones. Autoevaluaciones (U1 a U4): Se reformularon las preguntas básicas (V/F con caso) para hacerlas más aplicadas y se mejoró la retroalimentación, vinculando la justificación con el contenido en lugar de repetir definiciones teóricas. Producto Académico N.° 3 (PA3): Se corrigió la carátula/código, se solicitó una hoja de cálculo editable con fórmulas para validar la trazabilidad del ejercicio y se añadió la cláusula de uso responsable y transparente de IA. Microlearnings U2-S3 y U4-S7: Se tradujeron completamente al español (títulos, tablas, categorías y textos que estaban en inglés) y se revisó la coherencia en la versión SCORM. Microlearning U2-S4: Se agregó un diagrama de flujo de referencia sobre el ciclo de vida de un producto (entradas, procesos y salidas) para orientar el trabajo del estudiante. |  | https://drive.google.com/drive/folders/15pqP3sykjLi1gsLOcM9NkZ8759gm6S6M?usp=sharing
UC | 2024 | Administración y Gestión del Talento Humano | Especialidad |  | P-SP-D | P | P | V | Nuevo | 7 | 24UC00264 | Contratos Laborales | 2 | Eduardo Fabio Gonzales Lopez |  | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-03 |  | https://drive.google.com/file/d/1rdh_qpZO_0qHOQ-Bk9xE6Ejy_NzokQpd/view?usp=drive_link |  | Juan Ruvi Gave Maldonado | Heide Pamela Diaz Vargas | https://drive.google.com/drive/folders/1eVNIZzb_jQ1J2_fQ3cYI6S3eQVjwdDIE | 100 | 2026-10-03 | La asignatura presenta alineamiento constructivo en todos sus elementos, incorpora el uso de la IA en los productos académicos solicitados; asimsimo, todos los recursos son pertinentes y relevantes para alcanzar los resultados de aprendizaje. Se presentan observaciones mínimas de formato. | Sí | Leve |  | Pasa a implementación |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1R0lqeDSiF1Pnfgc3SUr79yBH-5usGIPh?usp=sharing
UC | 2024 | Transversal CE | Transversal CE | CE | P-SP-D | P | B | V | Nuevo | 7 | 24UC00511 | Gerencia de Operaciones | 2 | Eduardo Fabio Gonzales Lopez | DEA Finalizo 24/09/2026 | 2026-10-22 | 2026-10-08 | 2026-10-10 |  | https://drive.google.com/file/d/1pj9rU3rA98ENk5HhqlqrAnX7YlVh0Jl3/view?usp=drive_link |  | Sheyla Esperanza Mallma Espinal | Génesis Guillén Montalván | https://drive.google.com/drive/folders/149FmRvoqkeTbCmVoO7fh09ZTnGp3-TCd | 100 | 2026-10-11 | La asignatura destaca por una sólida alineación pedagógica y trazabilidad con el sílabo, una estructura semanal metodológicamente consistente (microlearning, audio-resúmenes y objetos de aprendizaje), excelente contextualización práctica mediante casos aplicados al entorno empresarial peruano y recursos experienciales de alto impacto como el simulador SIMPRO. Como principales aspectos a subsanar, se evidencia una fuerte sobrecarga cognitiva y desbalance de complejidad cuantitativa en las semanas 5 y 6, fuentes bibliográficas con antigüedad mayor a 8 años que requieren actualización reciente (2022–2026) bajo APA 7, e incidencias técnicas y editoriales puntuales en recursos interactivos (textos residuales de plantilla en Genially, enlaces ajenos en Educaplay y recursos innovadores sin la tecnología declarada o con videos sin subtitular). | Sí | Moderada | 2026-10-15 | Pasa a implementación | Se confirmó la subsanación de las observaciones generales y la diseñadora solicitó la reconsideración de tres puntos específicos: en la Obs. 1.1, sustenta la validez pedagógica de usar el verbo aplicar en los propósitos semanales como andamiaje cognitivo previo al analizar del resultado de unidad (Bloom); en la Obs. 1.4, indica mantener la secuencia temática actual argumentando que la carga cuantitativa es gradual desde las primeras semanas y cuenta con recursos didácticos de soporte; y en la Obs. 7.1, precisa que el requisito institucional de recurso innovador se cumple con el simulador SIMPRO (Unidad I), siendo los recursos de las Unidades II y IV complementos válidos para el aprendizaje activo. Se consideran válidos sus argumentos. |  | https://drive.google.com/drive/folders/1HlvV_zHUVsA6oIkFg24lak9tlmFSYsDW?usp=sharing
UC | 2024 | Administración y Negocios Internacionales | Especialidad |  | P-SP-D | P | P | V | Nuevo | 7 | 24UC00514 | Gestión Aduanera y Cambiaria | 2 | Reynaldo Panduro LLerena | DEA Finalizo 28/09/2026 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-29 |  | https://drive.google.com/file/d/1XJoBfmIHG4z9wYZ0eUf8IFJyEB-0e6wi/view?usp=drive_link |  | Lucho Lorenzo Malpartida Lazo | Daniel Capcha Mauricio | https://drive.google.com/drive/folders/1tDrYSaE2xi-4getstYt373B6A927Q6lz | 100 | 2026-09-28 | Gestión Aduanera y Cambiaria | Sí | Moderada |  | Pasa a implementación | En ambas modalidades, el curso presenta una estructura pedagógica coherente y una adecuada alineación general entre resultados de aprendizaje, actividades y evaluaciones. Las principales observaciones se refierenen a las inconsistencias puntuales de evaluación, algunos aspectos formales de los productos académicos y ajustes de correspondencia entre materiales, calendarización y sílabo. No se identificaron problemas críticos de diseño que comprometan de manera general la experiencia de aprendizaje.
UC | 2024 | Ingeniería Industrial | Especialidad |  | P-SP-D | P | B | V | Nuevo | 7 | 24UC00677 | Investigación Operativa 2 | 2 | Erika Karin Malaga Velasquez |  | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-03 |  | https://drive.google.com/file/d/1y2FhOnx3zmKiv0a41qe7Z1-t5MoL9zgu/view?usp=drive_link |  | Nakasone Vega Christian Yukio | Paúl Gómez Herrera | https://drive.google.com/drive/folders/1eqsfSKRl7td525Yqq3JvPGIoL73Zy29O | 100 |  |  | No | Moderada |  | Pasa a implementación | La asignatura Investigación Operativa 2 en las modalidades Virtual y Semipresencial, presenta una adecuada estructura pedagógica coherente, adecuada alineación entre los resultados de aprendizaje, actividades, evaluaciones y sólida coherencia evaluativa mostrando condiciones favorables para su implementación. Observaciones: en el PA 1 existe una diferencia entre el tiempo asignado en el silabo de 120 min y 180 minutos en la evaluación, por lo que solicita corregir y alinear ambos. |  | https://drive.google.com/drive/folders/1mjkaXfDbCIgezRuJ3VNDUjJ4WFw-VDWC?usp=drive_link
UC | 2024 | Economía | Especialidad |  | P-SP | V | V | No aplica | Nuevo | 7 | 24UC00587 | Historia Económica | 2 | Jose Oswaldo Ospina Mejía |  | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 2026-10-10 |  | https://drive.google.com/file/d/1-QYBYw5IJAONkA-jEyPQ5uEHWLhXtCK6/view?usp=drive_link |  | Loayza Acosta, Gustavo | Daniel Capcha Mauricio | https://drive.google.com/drive/folders/1D738vD9fwkmKUPWqHdpYi5GJzy0Cm-yV | 100 | 2026-10-10 | En revisión detallada. Existen observaciones para mejorar las actividades e inicio y actividades interactivas que tienen oportunidades de mejora. En matrriales de lectura interactivas existen errores de contenidos en inglés. En elaboración de ficha de validación. Ficha de validación enviada sábado 10 de octubre. | Sí | Moderada | 2026-10-15 | Pasa a implementación | Se levantaron las observaciones para ambas modalidades (presencial y semipresencial). La mayoria de ellas asociadas a los recursos de Objetos Virtuales de aprendizaje en aspectos como traducción de algunos recursos, enlaces y complemento y elementos visuales (infografias, mapas conceptuales). |  | https://drive.google.com/drive/folders/1aDPPTrC88N4u-kq15Ayc4whPEDDZZgSU?usp=drive_link
UC | 2024 | Ingeniería Ambiental | Especialidad |  | P-SP-D | P | B | V | Nuevo | 7 | 24UC00741 | Microbiología y Biotecnología Ambiental | 2 | Erika Karin Malaga Velasquez |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-29 |  | https://drive.google.com/file/d/1sNRGQOcQH9fCJImRw1AL1FRPOLEUJwMv/view?usp=drive_link |  | Elizabeth Guisella Machuca Manrique | Joyce David Sedano Mendoza | https://drive.google.com/drive/folders/1ntPC4HSZoJJxjSlFFqf9BKSs97FWoKdJ | 100 | 2026-09-27 | La asignatura evidencia un diseño pedagógico coherente y pertinente, con adecuada articulación entre los resultados de aprendizaje, contenidos, actividades, recursos y estrategias de evaluación, destacando la contextualización de los aprendizajes y la orientación hacia la aplicación de la microbiología en problemáticas ambientales. Observaciones encontradas: a) En la Guia de Aprendizaje, se requiere corregir la ponderación de los Consolidado 1 y 2, debido a difiere con el silabo, Si bien los informes de laboratorio sí aparecen en la guía, su ponderación no queda explícitamente diferenciada. Se recomienda uniformizar la tabla con la estructura del sílabo 15 % + 65 % + 20 %. b) En la guía de laboratorio unidad 1, en la sección de equipos de la Semana 2 se señala: Incubadora a 30 °C durante 24–48 horas, pero en el procedimiento experimental, se indica: Incubar los tubos a 35 °C durante 24 a 48 horas. ¿30 °C vs. 35 °C.? c) No adjunta hoja calendario. d) La Guía de laboratorio está estructurada para 16 semanas, se debe adecuar una versión específica de la Guía de Laboratorio para modalidad semipresencial de 8 semanas. Levanto las observaciones | Sí | Sin Observaciones | 2026-09-30 | Pasa a implementación | Levanto las observaciones. En ambas modalidades la asignatura evidencia un diseño pedagógico coherente y pertinente, con adecuada articulación entre los resultados de aprendizaje, contenidos, actividades, recursos y estrategias de evaluación, destacando la contextualización de los aprendizajes y la orientación hacia la aplicación de la microbiología en problemáticas ambientales. | Levanto las observacionres | https://drive.google.com/drive/folders/1ntPC4HSZoJJxjSlFFqf9BKSs97FWoKdJ
CIU | [7 empty] | V | Personalizado |  | ADM 686 | Trabajo Final del Master | 1 | Personalizado |  | 2026-09-25 | [5 empty] | Beatriz Liliana Chaparro Huayhua | Joshwa Gutierrez Torres |  | 100 |  |  |  |  | 2026-10-02 | Pasa a implementación | Levanto las observaciones. La asignatura evidencia un diseño pedagógico coherente y pertinente, con adecuada articulación entre los resultados de aprendizaje, contenidos, actividades, recursos y estrategias de evaluación, destacando la contextualización de los aprendizajes y la orientación hacia la aplicación de la microbiología en problemáticas ambientales.
UC | 2024 | Ingeniería de Sistemas e Informática | Especialidad | ING | P-SP-D | P | B | V | Personalizado | 1 | 24UC00029 | Introducción a la Ingeniería de Sistemas e Informática | 1 | Personalizado |  | 2026-09-25 |  |  |  | https://drive.google.com/file/d/1PSWTVwpJUVu5yFz8daDb7gpF70zGFuTw/view?usp=sharing |  | José Antonio Castro Flores Vanessa Maribel Choque Soto | César Gutierrez Zuñiga | https://drive.google.com/drive/folders/1YwHOWTV5OE8I-bN6ufntiH9L79BMJdBB | 100 | [5 empty] | Pasa a implementación
UC | 2024 | Transversal ING | Transversal ING | ING | P-SP | P | P | No aplica | Nuevo | 7 | 24UC00625 | Instalaciones en Edificaciones | 1 | Jean Pablo Suyo Rojas |  | 2026-10-02 | 2026-10-12 | 2026-10-14 |  | https://drive.google.com/file/d/1VGpX-rj1PDWezIuJfRjTcFxJpdKxTLGx/view?usp=drive_link |  | Joseph Wallton Espinoza Solorzano | Joshwa Gutierrez Torres | https://drive.google.com/drive/folders/1sLi0XfBXa8ZHWnBNPopqDq78P9p38KYR | 100 | 2026-10-11 |  | Sí | Moderada |  | Observada
UC | 2024 | Ingeniería de Minas | Especialidad | ING | P-SP | P | B | No aplica | Nuevo | 7 | 24UC00748 | Mineralurgia | 1 | Fredd Ivan Tipismana Becerra |  | 02/102026 | 2026-10-05 | 2026-10-08 |  | https://drive.google.com/file/d/12l6fBEXCZtgBzQSTJQ_vD5KNI2lZOu5Z/view?usp=drive_link |  | Mucha Benito Eugenio Arturo | Jorge Luis Aliaga Chagua | https://drive.google.com/drive/folders/1XgGDyOwBXV9RsmEG68W5zeBISlJsH6K_ | 100 | 2026-10-08 | La asignatura "Mineralurgia" presenta una adecuada articulación entre los resultados de aprendizaje, contenidos, actividades, recursos y el sistema de evaluación, incorporando el caso conductor transversal Planta Andina y recursos digitales pertinentes para la modalidad semipresencial. Tras la verificación técnica en la plataforma LMS, se dan por atendidas las condiciones relativas a la navegación e interactividad de los paquetes SCORM/Rise 360, la carga del banco completo de 40 preguntas para la evaluación de entrada y la configuración de los parámetros de plataforma. Como aspectos de mejora y observaciones leves, se recomienda estandarizar las citas y referencias bibliográficas bajo el formato APA 7ª Edición en los Objetos de Aprendizaje, reparar los hipervínculos inactivos en los botones "Abrir el documento original" de las referencias y monitorear la recepción del alumnado sobre el uso de voces sintéticas de IA en los podcasts de repaso. En términos generales, la asignatura presenta una evaluación global "Buena" con un nivel de observación "Leve", cumpliendo con las condiciones requeridas y considerándose apta para su implementación. | Sí | Leve | 2026-10-08 | Pasa a implementación
UC | 2024 | Arquitectura | Especialidad | ING | P-SP | P | B | No aplica | Nuevo | 7 | 24UC00982 | Taller de investigación en Arquitectura 1 | 1 | Jose Oswaldo Ospina Mejía |  | 2026-10-02 | 910/2026 | 2026-10-14 |  | https://drive.google.com/file/d/1HC7hMPRYXJxvKbSpfr1BdDort8juCH_Q/view?usp=drive_link |  | Antonio Jorge Bueno De Olarte | Paúl Gómez Herrera | https://drive.google.com/drive/folders/1FT35UA5QGEk6mwA8zOn_N7tXtqsale4G | 100 | 2026-10-14 | La asignatura se encuentra correctamente estructurada, cumpliendo con las orientaciones didácticas y de calidad de los recursos. Se realizan observaciones de forma principalment en los objetos virtuales. | Sí | Moderada | 2026-10-15 | Pasa a implementación | Se realizaron los ajustes de forma en los objetos virtuales de aprendizaje. |  | https://drive.google.com/drive/folders/118nxq34ps0XpztCmMcVaT1-21nVmh52R?usp=drive_link
UC | 2024 | Ingeniería Mecánica | Especialidad | ING | P-SP | P | B | No aplica | Nuevo | 7 | 24UC01022 | Teoría de Elementos de Máquinas | 1 | Fredd Ivan Tipismana Becerra |  | 02/102026 | 2026-10-09 | 2026-10-12 |  | https://drive.google.com/file/d/1pgRGNL9hAV0OGkhasaqPZTsHsd5cVunp/view?usp=drive_link |  | Moises Cruz Calla | César Gutierrez Zuñiga | https://drive.google.com/drive/folders/1HbLl5PjUaCjUUPOQt0wYzDiyzdQ0Eq9s | 100 | 2026-10-12 | La asignatura "Teoría de Elementos de Máquinas" presenta una adecuada articulación entre los resultados de aprendizaje, contenidos, actividades, recursos y evaluación, incorporando estrategias activas y recursos digitales pertinentes para la modalidad semipresencial. Como aspecto de mejora, se recomienda graduar la consigna del Producto Académico 4 mediante una guía de andamiaje para guardar correspondencia con el nivel de competencia establecido en el sílabo, así como optimizar la naturalidad de los audios y la variabilidad bibliográfica. En términos generales, la asignatura cumple con las condiciones requeridas y se considera apta para su implementación una vez que se haya subsanado lo del PA4. | Sí | Moderada | 2026-10-14 | Pasa a implementación | La asignatura "Teoría de Elementos de Máquinas" presenta una adecuada articulación entre los resultados de aprendizaje, contenidos, actividades, recursos y evaluación, incorporando estrategias activas y recursos digitales pertinentes para la modalidad semipresencial. Tras la confirmación por parte del diseñador instruccional sobre la ejecución de los ajustes y el levantamiento de las observaciones señaladas, la asignatura cumple plenamente con todas las condiciones requeridas y se considera apta para su implementación.
UC | 2024 | Transversal CE | Transversal CE | CE | P-SP-D | P | V | V | Nuevo | 7 | 24UC00579 | Herramientas Tecnológicas Aplicada a los Negocios 2 | 1 | Jean Pablo Suyo Rojas |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-09 |  | https://drive.google.com/file/d/1gvu6pswIKSItx5bu18LAwrNcTw4WP-Bn/view?usp=drive_link |  | Ybnias Grijalva Yauri | Paúl Gómez Herrera | https://drive.google.com/drive/folders/1ayqBfSvYveFyPc-zOWHQFJ3CVpS0VICl | 100 | 2026-10-11 |  | Sí | Moderada |  | Observada
UC | 2024 | Ingeniería Industrial | Especialidad | ING | P-SP-D | P | V | V | Nuevo | 7 | 24UC00825 | Procesos de Manufactura | 1 | Jean Pablo Suyo Rojas |  | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 2026-10-19 |  | https://drive.google.com/file/d/1CuPThFo3ZwGDdpp8eQpInGcg0SOCV-PL/view?usp=drive_link |  | Herbert Del Carpio Beltrán | Joyce David Sedano Mendoza | https://drive.google.com/drive/folders/1eYRtVNQxBKrpw-3XLb0apWaqcdUi1BaZ | 100 | 2026-10-18 |  | Sí | Moderada |  | Observada
UC | 2024 | Transversal ING | Transversal ING | ING | P-SP-D | P | V | V | Nuevo | 7 | 24UC00895 | Seguridad y Salud Ocupacional | 1 | Reynaldo Panduro LLerena | DEA Finalizo 10/10/2026 | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 2026-10-10 |  | https://drive.google.com/file/d/1RkCNxk0F5MYD7EHty8CgrvXkwV-n3SwZ/view?usp=drive_link |  | Eder Arisaca Mamani | César Gutierrez Zuñiga | https://drive.google.com/drive/folders/1J0qvPxTP9C4kvxJll1Rm_FxBmG1qzBT8 | 100 | 2026-10-10 |  | Sí | Moderada | 2026-10-14 | Pasa a implementación | La asignatura desarrolla una adecuada articulación entre contenidos, actividades y evaluaciones, con una progresión orientada al desarrollo de competencias y la aplicación práctica de la SST. |  | https://drive.google.com/drive/folders/1Ntj2FwaEssls1y48crezGm5KVVihSixl?usp=drive_link
UC | 2024 | Arquitectura | Especialidad | ING | P-SP | P | B | No aplica | Nuevo | 7 | 24UC00953 | Taller de diseño arquitectónico 7: Proyecto Integrador | 1 | Jose Oswaldo Ospina Mejía |  | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-15 |  | https://drive.google.com/file/d/11-HU83325m-62lbgWCWHGuh9Ll3ColUE/view?usp=drive_link |  | Katerine Angela Rado Cusi | César Gutierrez Zuñiga | https://drive.google.com/drive/folders/1H63PwHNGD6Fpu3oWGiM_kKL0vNs0OneL | 100 | 2026-10-21 | La asignatura se encuentra diseñada acorde a los lineamientos, los recursos cumplen su propósito de contribuir al entendimiento de la temática de una manera didáctica y fundamentada. Se realizan observaciones menores de forma en algunos recursos de microlecturas. | Si | Moderada | 2026-10-27 | Pasa a implementación | Se realizaron los ajustes de mejora en alternancia de respuestas en microlecturas, corrección de textos en inglés y mejora de ortografía en recursos de actividades de inicio de las semanas 7 y 8. En conjunto la asignatura se alinea a los criterios de diseño y estandares de calidad. |  | https://drive.google.com/drive/folders/1DQHMGVs4CLJT7lDe12ePG1S0xD10KjDz?usp=drive_link
CFU |  |  | Licenciatura |  |  |  |  | V | Nuevo |  | SWE 303 | Software Engineering | 1 | Andrea Elizabeth Ramirez Gaibor |  | 2026-10-09 | 2026-10-14 | 2026-10-16 |  |  |  | Yaneth Moreno | Paúl Gómez Herrera | https://drive.google.com/drive/folders/1hOqvPSSOPSadcaKon9kfdQMpTGjYWZZm?usp=drive_link | 100 | 2026-10-15 | Se culminó la revisión académica de la asignatura Software Engineering (SW-303). Se identificaron observaciones relacionadas con la correspondencia de los resultados de aprendizaje entre el sílabo y la guía, la organización de las lecturas y autoevaluaciones, la consistencia de los contenidos de ISO/IEC 25010, la formulación de preguntas de la evaluación de entrada y el fortalecimiento de los productos académicos frente al uso de inteligencia artificial. Se requiere el levantamiento de las observaciones por parte del diseñador instruccional. | si | Moderada | 2026-10-18 | Pasa a implementación | Se revisaron los materiales actualizados y se verificó que las observaciones fueron levantadas. La asignatura queda conforme para pasar a implementación.
CFU |  |  | Licenciatura |  |  |  |  | V | Nuevo |  | PRO 324 | Programming Languages | 1 | Andrea Elizabeth Ramirez Gaibor |  | 2026-10-09 | 2026-10-17 | 2026-10-20 |  |  |  | Yaneth Moreno | Joyce David Sedano Mendoza | https://drive.google.com/drive/folders/1I0lpPVp4_-xTt0UaQUtPilcYp8UlfP2k?usp=drive_link | 100 | 2026-10-17 | La asignatura Lenguajes de Programación presenta una adecuada organización pedagógica y coherencia general entre los resultados de aprendizaje, contenidos, actividades y recursos educativos. Sin embargo, se identificaron diferencias entre el Assignment 3 y la evaluación establecida en el sílabo, así como información de otra asignatura en las notas del presentador de las píldoras de las unidades 1, 2 y 3. También se requiere actualizar la distribución de los test en la guía, completar tres preguntas del test de la semana 8 y aclarar la ubicación de las microlecturas guiadas de las semanas impares. Se solicita atender las observaciones registradas en la ficha de validación. | si | Moderada | 2026-10-20 | Pasa a implementación | Se revisaron los materiales actualizados y se verificó el levantamiento satisfactorio de las observaciones formuladas. Se confirmó la coherencia entre el sílabo, la guía de aprendizaje, las evaluaciones y los materiales educativos, así como las correcciones realizadas por el diseñador instruccional. Asimismo, se atendieron las observaciones de redacción del sílabo. En consecuencia, se da por concluida la validación académica y pedagógica de la asignatura. |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ZUHXiFsAdXCNGJ6c4fJAx5MIXfG105d3?usp=drive_link
UC | 2024 | Derecho | Especialidad | DER | P-SP-D | V | B | V | Nuevo | 7 | 24UC00125 | Análisis Económico del Derecho | 3 | Fredd Ivan Tipismana Becerra |  | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-15 |  | https://drive.google.com/file/d/13FP6LezoL6c1VKZCKjsuND7yeTzu5_oj/view?usp=drive_link |  | César Ayllon Valdivia | Daniel Capcha Mauricio | https://drive.google.com/drive/folders/1YAgPpZMGimfK6qKHoYz0u8VBuuB7fa8e | 100 | 2026-10-15 | La asignatura "Análisis Económico del Derecho" presenta una adecuada articulación entre los resultados de aprendizaje, contenidos, actividades, recursos y evaluación, incorporando estrategias activas y recursos digitales pertinentes (como microlecturas en Rise 360, Objetos de Aprendizaje interactivos, foros con conflicto cognitivo y simuladores de decisión). Como aspectos de mejora, se recomienda optimizar la modulación y configuración de las voces sintéticas de IA en los podcasts semanales para lograr una mayor naturalidad expresiva, así como estandarizar formalmente todas las referencias bibliográficas bajo la norma APA 7.ª edición al final de los materiales educativos. En términos generales, la asignatura cumple con las condiciones requeridas y se considera apta para su implementación al no presentar observaciones críticas ni mayores pendientes. | Sí | Leve | 2026-10-15 | Pasa a implementación
UC | 2024 | Contabilidad y Finanzas | Especialidad | CE | P-SP-D | P | V | V | Nuevo | 7 | 24UC00268 | Control Interno | 1 | Jose Oswaldo Ospina Mejía |  | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 2026-10-24 |  | https://drive.google.com/file/d/1bP70pKkC8SiO4CWe67mDFW1AgRlywiSD/view?usp=drive_link |  | Marisol Chavez Ñahuinripa | Joyce David Sedano Mendoza | https://drive.google.com/drive/folders/16XeogSV_8bkUL8M8mUrY3PSp3YSUHH0u | 100 | 2026-10-24 | Asignatura estructuradade acuerdo a los lineamientos de la Universidad. Los recursos hacen un tratamiento didáctico y pertinente de los contenidos propuestos en el sílabo. Se destaca su diseño visual y simplicidad que facilitan la experiencia del usuario. Se solicita un ajuste de supresión de un punto en un recurso de microlectura y aclaración sobre la evlauación final, en la que s eincluyen lineamientos pero no se encuentra la evaluación y su rúbrica. Se solicitó aclarar. | Si | Moderada | 27/102026 | Pasa a implementación | Se realizaron las aclaraciones respecto a la evaluación final y el recurso innovador. Por otra parte se verificó el ajuste en la microlectura de la semana 1. |  | https://drive.google.com/drive/folders/1Pcqdrbto-ToenMOZbeOY63oBpO_dqDim?usp=drive_link
UC | 2024 | Administración | Especialidad | CE | P-SP-D | V | P | V | Nuevo | 7 | 24UC00556 | Gestión por Procesos | 3 | Eduardo Fabio Gonzales Lopez |  | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-15 |  | https://drive.google.com/file/d/10AfBhRZeTpi5ZQvO14UuaNRpSxxBKRjz/view?usp=drive_link |  | Victor Hugo Salvatierra Manchego | Heide Pamela Diaz Vargas | https://drive.google.com/drive/folders/1n6p93RZkhf33GFGnOd1So2yyQ5I05z2S | 100 | 16/19 | Las principales observaciones identificadas se concentran en inconsistencias de alineamiento y arrastre de plantillas entre modalidades: en las versiones a distancia y semipresencial la evaluación parcial se registró con un 20% en lugar del 25% oficial del sílabo, dejando la suma total en 95%. Asimismo, persisten marcadores de plantilla sin completar —como la carga horaria genérica [XX horas] en la calendarización semipresencial, datos docentes entre corchetes y horas temporales en presencial— junto con detalles menores de redacción que incluyen disparidad sintáctica en los propósitos semanales, erratas formales en la consigna del segundo producto académico y el uso de un enlace estático externo sin mediación interactiva en la semana de cierre. | Sí | Moderada | 2026-10-19 | Pasa a implementación | Se levantaron todas las observaciones |  | https://drive.google.com/drive/folders/1cJDU7GvQDVTlhg8J91zWvSRDVKELNHdT?usp=drive_link
UC | 2024 | Contabilidad y Finanzas | Especialidad | CE | P-SP-D | P | P | V | Nuevo | 7 | 24UC01065 | Administración Estratégica | 2 | Jose Oswaldo Ospina Mejía |  | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 2026-10-29 |  | https://drive.google.com/file/d/1AplBqULcOjJKWuOSb2ck2D2V2gICJsHw/view?usp=drive_link |  | Rodolfo Pedro Jaime Martinez | César Gutierrez Zuñiga | https://drive.google.com/drive/folders/1aJnxpETNNzdT6IujSrBo_0p70lBC7RQt | 100 |  | Avance en revisión de contenidos de la modalidd a distancia
UC | 2024 | Administración y Gestión del Talento Humano | Especialidad | CE | P-SP-D | P | P | V | Nuevo | 7 | 24UC00115 | Administración Pública | 2 | Eduardo Fabio Gonzales Lopez |  | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 |  | https://drive.google.com/file/d/10SCXm3qqza3lVVeGaCAHQ5e9duJ5yVf8/view?usp=drive_link |  | Hugo Segura Vega | Jorge Luis Aliaga Chagua | https://drive.google.com/drive/folders/1qcB9in2bE7YhuMHP2VBboDW6l3TFPkQ0 | 100
UC | 2024 | Derecho | Especialidad | DER | P-SP-D | P | B | V | Nuevo | 7 | 24UC00263 | Contratos | 2 |  |  | 2026-10-22 |  |  |  | https://drive.google.com/file/d/1QsxXFyNdG3VYA74B9gDlGZ6TwfdDPZMy/view?usp=drive_link |  | Ricardo Jaime Aguilar Paravicino | Jean Carlos Espinoza Yantas | https://drive.google.com/drive/folders/1l0dIpIvsHnbo5P5avQBPthz_Z0-XENfw | 100
UC | 2024 | Derecho | Especialidad | DER | P-SP-D | P | B | V | Nuevo | 7 | 24UC00283 | Derecho Administrativo | 2 |  |  | 2026-10-22 |  |  |  | https://drive.google.com/file/d/1AUu-PUrIiIuclrWYmNbZwX9htFibf1n5/view?usp=drive_link |  | Krishna Espinza Perez | Joshwa Gutierrez Torres | https://drive.google.com/drive/folders/1cQOLb0b6lpHGR6GVp9j6Wqr-q36bdsxT | 100
UC | 2024 | Derecho | Especialidad | DER | P-SP-D | P | B | V | Nuevo | 7 | 24UC00298 | Derecho Laboral I | 2 | Reynaldo Panduro LLerena |  | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 |  | https://drive.google.com/file/d/1KTvAYBULf8G2wC5XUAGTiGwcIyeTPNnj/view?usp=drive_link |  | Gigliola Yokoyama | Joshwa Gutierrez Torres | https://drive.google.com/drive/folders/1StPSNGNB7pvC07Xt-7MNqtra1VaYVZO- | 100
UC | 2024 | Administración y Negocios Internacionales | Especialidad | CE | P-SP-D | P | P | V | Nuevo | 7 | 24UC00418 | Estándares Internacionales de Calidad | 2 | Reynaldo Panduro LLerena |  | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 2026-10-29 |  | https://drive.google.com/file/d/1Da0CnbcInWMo2nsAxJpgZRYsYB5FfLmR/view?usp=drive_link |  | Gisela Alfaro Jaucho | Heide Pamela Diaz Vargas | https://drive.google.com/drive/folders/1xwWxipTYNuo2KShkO3jomumZKduhlmZk | 100
UC | 2024 | Ingeniería Empresarial | Especialidad | ING | P-SP-D | P | B | V | Nuevo | 7 | 24UC00424 | Estrategias de Marketing Digital | 2 | Jean Pablo Suyo Rojas |  | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 |  | https://drive.google.com/file/d/17XG4d22fgxbJu6xJ1cvhNGapTh2kXzjW/view?usp=drive_link |  | Humberto Jose Coicaposa Quispe | Paúl Gómez Herrera | https://drive.google.com/drive/folders/1cQkJml_6-TIuN3Og7vd4QEKp_xKGWeSj | 100
UC | 2024 | Derecho | Transversal DER | DER | P-SP-D | P | B | V | Nuevo | 7 | 24UC00456 | Filosofía del Derecho | 2 | Reynaldo Panduro LLerena |  | 2026-10-22 | 2026-10-31 | 2026-11-03 |  | https://drive.google.com/file/d/1O-huqCL7Z8rb4KfpN2zHB7WOaR7dRF1R/view?usp=drive_link |  | Luis Mendoza Chávez | Joyce David Sedano Mendoza | https://drive.google.com/drive/folders/1dr53EtOndR8nOPx5GDYa4deEvwJtnRjV | 100
UC | 2024 | Ingeniería Ambiental | Especialidad | ING | P-SP-D | P | B | V | Nuevo | 7 | 24UC00616 | Ingeniería y Gestión de Residuos Sólidos | 2 | Jean Pablo Suyo Rojas |  | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 2026-10-29 |  | https://drive.google.com/file/d/1p2ftOJgp94wojp9yZzWxm-bl4q5bo8o8/view?usp=drive_link |  | Steve Dann Camargo Hinostroza | Joshwa Gutierrez Torres | https://drive.google.com/drive/folders/1zwhDNBzvgFEiRPNceWCSZFTMFuJv5gK8 | 100
UC | 2024 | Ingeniería Eléctrica | Especialidad | ING | P-SP | P | B | No aplica | Nuevo | 7 | 24UC00622 | Instalaciones Eléctricas | 1 | Fredd Ivan Tipismana Becerra |  | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 |  | https://drive.google.com/file/d/1Ev6x5gbdE2nOcLx3J3xfaoUFGXM0VaQo/view?usp=drive_link |  | Edgar Ponce Medrano | Jean Carlos Espinoza Yantas | https://drive.google.com/drive/folders/1Z5Aiy18rmWQUJRYqGQ9sqjUgZ1CtnUA7 | 100 | 2026-10-26 | La asignatura "Instalaciones eléctricas" presenta una adecuada articulación entre los resultados de aprendizaje, contenidos, actividades, recursos y evaluación, incorporando estrategias activas (casos reales, software de simulación y recursos en realidad aumentada) pertinentes para la modalidad semipresencial. Cumple con la estructura instruccional planificada. Como aspectos de mejora, se recomienda diversificar la tipología de las lecturas incorporando artículos de tendencias o casos de estudio para complementar el enfoque normativo, además de optimizar la fluidez y naturalidad de las voces sintéticas en los audio resúmenes semanales. En términos generales, la asignatura cumple con las condiciones requeridas, con un resumen final de Buena (nivel de observación Leve) y se considera apta para su implementación. | Sí | Leve | 2026-10-26 | Pasa a implementación
UC | 2024 | Ingeniería Industrial | Especialidad | ING | P-SP-D | P | B | V | Nuevo | 7 | 24UC00697 | Máquinas e Instrumentos | 2 | Fredd Ivan Tipismana Becerra |  | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 2026-10-29 |  | https://drive.google.com/file/d/1kf1WJoF218776VxqxYTrdNbNXOOZLVDq/view?usp=drive_link |  | Raymundo Quesada Camilo Juan Diego | Paúl Gómez Herrera | https://drive.google.com/drive/folders/1m5KXRxOdWCnpj4yLTtDpEzLnl8P-h30d | 100 | 2026-10-29 | La asignatura "Máquinas e instrumentos" presenta una adecuada articulación entre los resultados de aprendizaje, contenidos, actividades, recursos digitales y estrategias de evaluación, incorporando metodologías activas y recursos pertinentes para las modalidades a distancia y semipresencial. Como aspectos de mejora y corrección menor, se recomienda depurar las referencias bibliográficas en formato APA 7, eliminando los textos residuales de edición identificados en la Semana 8; incorporar los enlaces directos a las lecturas en la guía de aprendizaje; diversificar la tipología de lecturas obligatorias; mejorar la naturalidad de las locuciones en los audios resumen y utilizar vídeos cortos. En términos generales, la asignatura cumple con las condiciones requeridas, obteniendo una valoración final de Buena, con un nivel de observación Leve, por lo que se consideran aptas para su implementación. |  | Leve | 2026-10-29 | Pasa a implementación
UC | 2024 | Psicología | E | HUM | P-SP-D | P | B (16) | B (16) | Nuevo | 7 | 24UC00203 | Ciberpsicología y Telepsicología | 1 | Eduardo Fabio Gonzales Lopez |  | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-30 |  | https://drive.google.com/file/d/1MLkChITljRWDoD70yzEygqcZ5OOfP2Sy/view?usp=drive_link |  | Juan Pablo Ponce Fernandez Baca | Jorge Luis Aliaga Chagua | https://drive.google.com/drive/folders/1BQlsp3DyUsLOSzP1EL8bVtbUI0l0tBmL | 100
UC | 2024 | Psicología | Especialidad | Psicología | P-SP-D | P | B (16) | V (8) | Nuevo | 7 | 24UC00857 | Psicofarmacología | 2 | Eduardo Fabio Gonzales Lopez |  | 27710/2026 | 2026-11-02 | 2026-11-04 |  | https://drive.google.com/file/d/1fVMX9CcL86BPBHM06L9y3Nmwp6_VBZL7/view?usp=drive_link |  | Nathaly Zuley Blanco Romero | Joyce David Sedano Mendoza | https://drive.google.com/drive/folders/1Gxjcq51pfC6pzaX4e3EQBtFhEqTYtGN8 | 100
UC | 2024 | Administración | Especialidad | CE | P-SP-D | P | P | V | Nuevo | 7 | 24UC00341 | Diseño de Negocios de Economía Circular | 2 | Jose Oswaldo Ospina Mejía |  | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 2026-11-02 |  | https://drive.google.com/file/d/1IEt1PpryvvMFYvSoYcba2bma0uUICqzs/view?usp=drive_link |  | Tula Mendoza Farro | Jorge Luis Aliaga Chagua | https://drive.google.com/drive/folders/1Zbfyd8CsO2mHN9AU7-eH_swAydaoBfMc | 100